Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený ke smlouvě ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“).

Objednatel:

Metropolnet a.s.

Sídlem: 			Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČO:				25439022

DIČ:				CZ25439022

Zápis v OR: 			B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ID datové schránky:		5r4e67q

Zastoupený:			Martin Konečný, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva

Kontaktní údaje:		XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXX

Interní č. smlouvy:		MNET-SML25-A58

Interní č. dodatku:		MNET-SML25-A71

a

Zhotovitel:

AQ audio studio s.r.o.

Sídlem: 		Severní 452, 784 01 Červenka

IČO:			29388082

DIČ: 			CZ29388082

Zápis v OR:		Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 45648

Zastoupený:		Ing. Vladimírem Saparou

Kontaktní údaje:	Ing. Vladimír Sapara

e-mail: xxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxx

dále společně jako „smluvní strany“

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2025 (dále také jen „SoD“), na jehož základě se Smlouva o dílo mění tak, jak je uvedeno níže.

1.1.	Článek 3.1. SoD se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli nejpozději do 22. 10. 2025. Konkrétní datum a čas předání díla oznámí zhotovitel objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem. Toto oznámení zhotovitel učiní minimálně písemnou formou na e-mailové adresy objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 1.2.	Objednatel informuje Zhotovitele o níže předpokládaném časovém postupu prací na hlavní stavbě:

- v období cca do 8. 10. 2025 bude na hlavní stavbě dokončen nástřik stěn,

- v období cca do 13. 10. 2025 by mělo dojít k dokončení montáže techniky a zahájení zkušebního provozu stavby.

S ohledem na uvedené bude Zhotovitel realizovat montáže prováděné v rámci plnění dle SoD v termínu 8.-13. 10. 2025 tak, aby mohl být zahájen zkušení provoz stavby.

- 1.3.	Ke změně dle čl. 1.1 tohoto dodatku dochází z důvodu zpoždění s realizací prací na hlavní stavbě, jejímž investorem je Statutární město Ústí nad Labem. Posun termínu pro dokončení plnění díla dle SoD není zapříčiněn Objednatelem ani Zhotovitelem.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1.	Ostatní ustanovení SoD, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

2.2.	Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě.

2.3.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.4.	Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně a souhlasí s jeho zněním, dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele Metropolnet, a.s.:				Za zhotovitele AQ audio studio s.r.o.

dne (dle el. podpisu)						dne (dle el. podpisu)

...................................................................			...............................................................

Martin Konečný, předseda představenstva			Ing. Vladimír Sapara, jednatel

...............................................................................

Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva