**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený ke smlouvě ve smyslu ust. § 2586 a násl. a ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“).

**Objednatel:**

**Metropolnet a.s.**

Sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČO: 25439022

DIČ: CZ25439022

Zápis v OR: B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ID datové schránky: 5r4e67q

Zastoupený: Martin Konečný, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva

Kontaktní údaje: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Interní č. smlouvy: MNET-SML25-A58

Interní č. dodatku: MNET-SML25-A71

a

**Zhotovitel:**

**AQ audio studio s.r.o.**

Sídlem: Severní 452, 784 01 Červenka

IČO: 29388082

DIČ: CZ29388082

Zápis v OR: Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 45648

Zastoupený: Ing. Vladimírem Saparou

Kontaktní údaje: Ing. Vladimír Sapara

e-mail: xxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

dále společně jako „smluvní strany“

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU**

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2025 (dále také jen „SoD“), na jehož základě se Smlouva o dílo mění tak, jak je uvedeno níže.

1.1. Článek 3.1. SoD se nahrazuje tímto novým zněním:

**Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli nejpozději do 22. 10. 2025. Konkrétní datum a čas předání díla oznámí zhotovitel objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem. Toto oznámení zhotovitel učiní minimálně písemnou formou na e-mailové adresy objednatele:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**,** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**,** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.2. Objednatel informuje Zhotovitele o níže předpokládaném časovém postupu prací na hlavní stavbě:

1. v období cca do 8. 10. 2025 bude na hlavní stavbě dokončen nástřik stěn,
2. v období cca do 13. 10. 2025 by mělo dojít k dokončení montáže techniky a zahájení zkušebního provozu stavby.

S ohledem na uvedené bude Zhotovitel realizovat montáže prováděné v rámci plnění dle SoD v termínu 8.-13. 10. 2025 tak, aby mohl být zahájen zkušení provoz stavby.

1.3. Ke změně dle čl. 1.1 tohoto dodatku dochází z důvodu zpoždění s realizací prací na hlavní stavbě, jejímž investorem je Statutární město Ústí nad Labem. Posun termínu pro dokončení plnění díla dle SoD není zapříčiněn Objednatelem ani Zhotovitelem.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1. Ostatní ustanovení SoD, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

2.2. Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně a souhlasí s jeho zněním, dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele **Metropolnet, a.s.**: Za zhotovitele **AQ audio studio s.r.o.**

dne (dle el. podpisu) dne (dle el. podpisu)

................................................................... ...............................................................

Martin Konečný, předseda představenstva Ing. Vladimír Sapara, jednatel

...............................................................................

Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva